Утверждаю.

Директор МОУ СОШ г. Нестерова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Макеева Т.А.

23.12.2010г.

**План основных мероприятий**

**по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования в МОУ СОШ г. Нестерова**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению

федерального государственного образовательного стандарта

 начального общего образования в МОУ СОШ г. Нестерова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результат** | **Ответственный** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |
| 1. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ОУ | до 01.01.11г | приказ по школе | Макеева Т.А.Кравченко М.М. |
| 2. | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы. | в течение года | протокол общешкольного родительского собрания, сайт школы | Кравченко М.М.Прокопчук Г.А.Гребцова Л.А. |
| 3. | Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), , духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. | постоянно | результаты обученности учащихся, результаты анкетирования участников образовательного процесса | Макеева Т.А.Межевикин Г.А.Кравченко М.М.Прокопчук Г.А.Гребцова Л.А. |
| 4. | Проектирование и утверждение учебного плана МОУ на 2011/12 учебный год с учетом перехода 1-го класса на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. | до 15 августа2011 года | приказ по школе, учебный планОУна 2011/12 учебныйгод | Макеева Т.А.Кравченко М.М. |
| 5. | Согласование основной образовательной программы начального общего образования ОУ с Управляющим советом школы. | до 25 августа2011 года | протокол заседания Управляющего совета | Макеева Т.А.Фахрутдинова Л.В. |
| 6. | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 31 июля2011 года | приказ по школе | Макеева Т.А.Кравченко М.М. |
| 7. | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе ОУ. | до 01 сентября2011 года | протокол административного совещания | Синцова О.А. |
| 8. | Заключение договоров с образовательными учреждениями дополнительного образования детей, спортивно-оздоровительными организациями: с ДДТ, ДК, ФОК (при необходимости) | до 01 сентября2011 года | договоры с образовательными учреждениями дополнительного образования | Макеева Т.А. |
| 9. | Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и конкурсах. | ежегодно | план работы с одаренными детьми | Кравченко М.М. |
| 10. | Организация отдыха детей и их оздоровление в пришкольном летнем лагере. | лето 2012г. | приказ по школе | Боярчук Г.А.Новоселова Т.А. |
| 11. | Приведение материально - технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. | ежегодно | акты приемки школы | Макеева Т.А.Межевикин Г.А. |
| 12. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: выбор учебно-методического комплекта, обеспечение учебниками обучающихся 1-го класса. | по мере поступления средств | библиотечный фонд школы | Кравченко М.М.Сапрыкина А.Н. |
| 13. | Организация родительского лектория по темам:-«ФГОС и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». «Понятие *«*универсальные учебные действия*»*. «Виды универсальных учебных действий». «Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе». | в течение года | протоколы родительских собраний | Кравченко М.М., |
| 14. | Организация родительского лектория по темам:- «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образования».-«Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы».- «Организация внеурочной деятельности на ступени начального общего образования». | в течение года | протоколы родительских собраний | Кравченко М.М.,учителя начальной школы |
| 15. | Проведение совещаний с учителями начальных классов по изучению:-федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;-программы формирования универсальных учебных действий;-санитарно- гигиенических требований;-нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | в течение года по мере поступления нормативно-правовых документов | протоколы совещаний при заместителе директора | Кравченко М.М. |
| 16. | Проведение административных совещаний:- Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ОУ.- Проектирование основной образовательной программы начального общего образования ОУ на 2011-2014г.- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.- Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.- Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования.- Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования.- Разработка программы коррекционной работы ОУ - Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Февраль 2011г. – май 2012г. по мере поступления нормативно-правовых документов | протоколы административных совещаний | Макеева Т.А.Гурьева Н.К.Кравченко М.М.Новоселова Т.А. |
|  **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1. | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ СОШ г. Нестерова | до 01июля2011 года | устав МОУ | Макеева Т.А. |
| 2. | Проектирование основной образовательной программы начального общего образования ОУ с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | до 01августа2011 года | проект программы | Кравченко М.М. |
| 3. | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. | до 01апреля2011 года | приказ по школе | Кравченко М.М. |
| 4. | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. | до 01апреля2011 года | приказ по школе | Кравченко М.М. |
| 5. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. | до 01 апреля2011 года | приказ по школе | Кравченко М.М. |
| 6. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 31 июля 2011 года | приказ по школе, рабочие программы | Прокопчук Г.А.Гребцова Л.А. |
| 7. | Разработка и утверждение программы коррекционной работы ОУ | до 25 мая2011 года | приказ по школе | Прокопчук Г.А.Гребцова Л.А. |
|  **Методическое обеспечение** |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива школы с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования. | помере поступления | протокол производственного совещания | Макеева Т.А.Кравченко М.М. |
| 2. | Участие в обучающих семинарах для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения.  | в течение года | приказ по школе | Макеева Т.А.Кравченко М.М.Гурьева Н.К. |
| 3. | Участие в обучающем семинаре для учителей начальной школы по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, по разработке рабочих программ. | в течение года | приказ по школе | Прокопчук Г.А.Гребцова Л.А. |
| 4. | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений района, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми. | постоянно | банк данных | Кравченко М.М. |
| 5. | Участие в совещаниях с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам:- проектирование учебного плана;-организация внеучебной деятельности;-развитие культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения;- системно-деятельностный подход в организации учебно-воспитательного процесса;-обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. | по мере проведения | приказ по школе | Новоселова Т.А.Синцова О.А. |
| 6. | Проведение обучающего семинара для учителей начальной школы по теме «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс» | февраль 2011г. | приказ по школе | Смирнова С.А. |
| 7. | Проведение круглого стола для учителей начальной школы по теме «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». | март 2011г. | приказ по школе | Кравченко М.М.Новоселова Т.А. |
| 8. | Работа творческой группы учителей начальных классов по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  | с 01 сентября 2011г. | приказ по школе | Кравченко М.М.учителя-предметники |
|  **Кадровое обеспечение** |
| 1. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы. | ежегодно | перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Кравченко М.М. |
| 2. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы образовательных учреждений, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | согласно плану работы | приказ по школе | Прокопчук Г.А.Гребцова Л.А.Кравченко м.М.Синцова О.А., учителя-предметники |
| 3. | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. | ежегодно | перспективный план прохождения аттестации | Кравченко М.М. |